УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области,

Главный государственный санитарный врач по Иркутской области

А.Н. Пережогин

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО** ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ВСЕМИРНОГО ДНЯ ЗДОРОВЬЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Иркутск, 2018 год

**План мероприятий по организации и проведению Всемирного дня здоровья на территории Иркутской области в 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срокисполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Подготовить и направить в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», учреждения здравоохранения информационные письма о проведении Всемирного дня здоровья | март | Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» |
| 2 | Организовать и провести информационно-просветительские акции, мероприятия, посвящённые Всемирному дню здоровья | март - апрель | Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, Министерство здравоохранения Иркутской области, Министерство образования Иркутской области, Министерство спорта Иркутской области,Министерство по молодёжной политике Иркутской области,ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»,Органы управления образованием муниципальных образований |
| 3 | Разработать план межведомственных мероприятий по организации и проведению Всемирного дня здоровья на территории Иркутской области, разместить на сайте Управления Роспотребнадзора по Иркутской области | март | Управление Роспотребнадзора по Иркутской области |
| 4 | Разместить информацию о проведении Всемирного дня здоровья и наглядные просветительские материалы на сайте Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, в СМИ, в сети Интернет, в социальной сети ВКонтакте в группе «Учимся здоровью!» | март-апрель | Управление Роспотребнадзора по Иркутской области |
| 5 | С целью привлечения внимания врачей осветить тему Всемирного дня здоровья на учебных занятиях, курсах повышения квалификации | март-апрель | Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования - филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации,Управление Роспотребнадзора по Иркутской области |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Провести II этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций | с 1 по 9 апреля | Министерство спорта Иркутской области |
| 7 | Провести мастер-класс «Сохраним психологическое здоровье» среди студентов ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения» | 2,3 апреля | Министерство по молодёжной политике Иркутской области,ОГКУ «Центр профилактики наркомании» |
| 8 | Провести дни открытых дверей в медицинских организациях (кабинетах профилактики, центрах здоровья) | с 2 по 7 апреля | Медицинские организации Иркутской области |
| 9 | Провести анкетирование (опрос) среди населения (пациентов, учащихся, студентов) беседы, акции, лекции, круглые столы, школы здоровья по вопросам отказа от курения с демонстрацией видеофильмов, видеороликов | с 2 по 7 апреля | Медицинские и образовательные организации Иркутской области |
| 10 | Провести мастер-класс «Сохраним психологическое здоровье» среди студентов стоматологического факультета ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» | 3 апреля | Министерство по молодёжной политике Иркутской области,ОГКУ «Центр профилактики наркомании» |
| 11 | Организовать проведение тренингов по подготовке волонтёров из цикла «Школа здорового будущего» среди студентов ЧУПО «Колледж управления и предпринимательства» г. Иркутска | с 3 по 9 апреля | Министерство по молодёжной политике Иркутской области,ОГКУ «Центр профилактики наркомании» |
| 12 | Провести мастер-класс «Сохраним психологическое здоровье» среди студентов ГБПОУ «Иркутский областной колледж культуры», ОГОУСПО «Иркутское художественное училище им. И.Л.Копылова» | 4 апреля | Министерство по молодёжной политике Иркутской области,ОГКУ «Центр профилактики наркомании» |
| 13 | Подготовить и разместить на сайте Управление Роспотребнадзора по Иркутской области пресс-релиз к Всемирному дню здоровья | 5 апреля | Управление Роспотребнадзора по Иркутской области |
| 14 | Провести информационно-разъяснительную лекцию, направленную на предупреждение распространения социально-негативных явлений в молодёжной среде для студентов Сибирского колледжа транспорта и строительства ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения» | 5 апреля | Министерство по молодёжной политике Иркутской области,ОГКУ «Центр профилактики наркомании» |
| 15 | Провести мастер-класс «Сохраним психологическое здоровье» среди студентов ФГБОУ «Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г.Иркутска» | 5,11 апреля | Министерство по молодёжной политике Иркутской области,ОГКУ «Центр профилактики наркомании» |

3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Провести массовое мероприятие - уличную акцию на сквере им.Кирова г.Иркутска совместно с администрацией г. Иркутска:* работа центров здоровья;
* проведение экспресс- тестирования на ВИЧ-инфекцию;
* консультирование населения по вопросам здорового образа жизни, отказа от вредных привычек;

работа волонтёров (раздача информационных профилактических материалов);анкетирование населения (качество и доступность медицинской помощи) по теме «Всеобщий охват услугами здравоохранения: для всех и везде»;* приём врачей специалистов (терапевт, педиатр, психиатр- нарколог);
* работа передвижного флюорографа и другие
 | 6 апреля | Министерство здравоохранения Иркутской области |
| 17 | Провести информационно-разъяснительную лекцию, направленную на предупреждение распространения социально-негативных явлений в молодёжной среде для детей, оставшихся без попечения родителей (ОГКУ СО «Центр помощи детей, оставшимся без попечения родителей Правобережного округа г.Иркутска») | 6 апреля | Министерство по молодёжной политике Иркутской области,ОГКУ «Центр профилактики наркомании» |
| 18 | Провести областную акцию «Жизнь, здоровье, красота!», посвящённую Всемирному дню здоровья | 7 апреля | ГКУ ИО «Центр профилактики, реабилитации и коррекции»,образовательные организации Иркутской области |
| 19 | Организовать и провести тренинги по подготовке волонтёров из цикла «Школа здорового будущего» среди студентов Иркутского филиала ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет гражданской авиации» | с 9 по 13 апреля | Министерство по молодёжной политике Иркутской области,ОГКУ «Центр профилактики наркомании» |
| 20 | Провести информационно-разъяснительную лекцию, направленную на предупреждение распространения социально-негативных явлений в молодёжной среде для детей, оставшихся без попечения родителей (ОГКУ СО «Центр помощи детей, оставшимся без попечения родителей Ленинского округа г.Иркутска») | 10 апреля | Министерство по молодёжной политике Иркутской области,ОГКУ «Центр профилактики наркомании»,ФКУ У ИИ ГУФСИН России по Иркутской области, Ленинский район |

4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Провести мастер-класс «Сохраним психологическое здоровье» среди студентов ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум» | 12 апреля | Министерство по молодёжной политике Иркутской области,ОГКУ «Центр профилактики наркомании» |
| 22 | Провести тренинговые занятия для педагогов, родителей, обучающихся: «Психологическое сопровождение выпускников и их родителей в период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации» | с 16 по 20 апреля | ГКУ ИО «Центр профилактики, реабилитации и коррекции»,образовательные организации Иркутской области |
| 23 | Провести информационно-разъяснительную лекцию, направленную на предупреждение распространения социально-негативных явлений в молодёжной среде для студентов ГБПОУ «Иркутский энергетический колледж», ГБПОУ «Иркутский областной музыкальный колледж им. Ф.Шопена», ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства» | 17 апреля | Министерство по молодёжной политике Иркутской области,ОГКУ «Центр профилактики наркомании» |
| 24 | Провести информационно-разъяснительную лекцию, направленную на предупреждение распространения социально-негативных явлений в молодёжной среде для студентов ЧУПО «Колледж управления и предпринимательства ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического образования» | 18 апреля | Министерство по молодёжной политике Иркутской области,ОГКУ «Центр профилактики наркомании» |
| 25 | Организовать и провести тренинги по подготовке волонтёров из цикла «Школа здорового будущего» среди студентов ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» | с 19 по 26 апреля | Министерство по молодёжной политике Иркутской области,ОГКУ «Центр профилактики наркомании» |
| 26 | Провести информационно-разъяснительную лекцию, направленную на предупреждение распространения социально-негативных явлений в молодёжной среде для студентов ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства», ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического образования» | 19 апреля | Министерство по молодёжной политике Иркутской области,ОГКУ «Центр профилактики наркомании» |
| 27 | Провести информационно-разъяснительную лекцию, направленную на предупреждение распространения социально-негативных явлений в молодёжной среде в центре | 19 апреля | Министерство по молодёжной политике Иркутской области,ОГКУ «Центр профилактики наркомании» |

5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | временного содержания для несовершеннолетних ГУ МВД России по Иркутской области |  |  |
| 28 | Провести мастер-класс «Сохраним психологическое здоровье» среди студентов ОГОУСПО «Иркутское художественное училище им. И.Л.Копылова» | 20 апреля | Министерство по молодёжной политике Иркутской области,ОГКУ «Центр профилактики наркомании» |
| 29 | Провести информационно-разъяснительную лекцию, направленную на предупреждение распространения социально-негативных явлений в молодёжной среде для осужденных Ангарской воспитательной колонии | 20 апреля | Министерство по молодёжной политике Иркутской области,ОГКУ «Центр профилактики наркомании» |
| 30 | Провести информационно-разъяснительную лекцию, направленную на предупреждение распространения социально-негативных явлений в молодёжной среде для слушателей ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства» и ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г.Иркутска» | 23 апреля | Министерство по молодёжной политике Иркутской области,ОГКУ «Центр профилактики наркомании» |
| 31 | Провести информационно-разъяснительную лекцию, направленную на предупреждение распространения социально-негативных явлений в молодёжной среде для лиц, содержавшихся в ФКУ «СИЗО-1» | 24 апреля | Министерство по молодёжной политике Иркутской области,ОГКУ «Центр профилактики наркомании» |
| 32 | Провести информационно-разъяснительную лекцию, направленную на предупреждение распространения социально-негативных явлений в молодёжной среде для студентов Сибирского колледжа транспорта и строительства ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения» | 25 апреля | Министерство по молодёжной политике Иркутской области,ОГКУ «Центр профилактики наркомании» |
| 33 | Провести мастер-класс «Сохраним психологическое здоровье» среди студентов ГБПОУ «Иркутский областной музыкальный колледж им.Ф.Шопена» | 26 апреля | Министерство по молодёжной политике Иркутской области,ОГКУ «Центр профилактики наркомании» |
| 34 | Провести информационно-разъяснительную лекцию, направленную на предупреждение распространения социально-негативных явлений в молодёжной среде для студентов ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум» | 26 апреля | Министерство по молодёжной политике Иркутской области,ОГКУ «Центр профилактики наркомании» |

6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | Провести мастер-класс «Сохраним психологическое здоровье» среди студентов ГБПОУ «Иркутский техникум транспорта и строительства» | 27 апреля | Министерство по молодёжной политике Иркутской области,ОГКУ «Центр профилактики наркомании» |
| 36 | Провести информационно-разъяснительную лекцию, направленную на предупреждение распространения социально-негативных явлений в молодёжной среде для студентов ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства» | 30 апреля | Министерство по молодёжной политике Иркутской области,ОГКУ «Центр профилактики наркомании» |
| 37 | Подготовить тематические информационные материалы для включения в программы профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников организаций на лекциях и беседах | апрель | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» |
| 38 | Осуществлять гигиеническое обучение населения на курсах профессиональной гигиенической подготовки с освещением вопросов, в том числе по тематике Всемирного дня здоровья | в течение года | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» |
| 39 | Разработка 3-х видов памяток на темы Всемирного дня здоровья и распространение данной информации среди населения | апрель | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» |
| 40 | Открытие и работа пункта (павильона) в торговоразвлекательном комплексе «Jam Молл» для информирования населения по вопросам здорового образа жизни, отказу от вредных привычек | апрель | Министерство здравоохранения Иркутской области |
| 41 | Провести VI областной смотр конкурс «Лучший наркопост образовательной организации в Иркутской области» (заочный, областной этап) | апрель | ГКУ ИО «Центр профилактики, реабилитации и коррекции»,руководители муниципальных органов управления образования, образовательные учреждения Иркутской области |
| 42 | Провести фестиваль по оздоровительным видам аэробики «Фитнес-стиль» | апрель | Министерство спорта Иркутской области |

7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 43 | Провести областной этап Всероссийских соревнований «Чудо-шашки» среди обучающихся общеобразовательных организаций | апрель | Министерство спорта Иркутской области |
| 44 | Организовать и провести тематический день «В будущее без риска» (для обучающихся образовательных организаций) | каждый четверг апреля (по запросу муниципального образования) | ГКУ ИО «Центр профилактики, реабилитации и коррекции»,образовательные учреждения Иркутской области |
| 45 | Подготовить отчёт о проведении Всемирного дня здоровья в Иркутской области по установленной форме и направить в Роспотребнадзор | 1 июня | Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" |

8